- 第二部分：相关要求及红网保障

（一）在红网开辟湖南省中医药研究院主办、红网承办的《中医药》频道。

1、放置在红网（https://www.rednet.cn/）首页显要位置。（完成）

2、精心策划网页及栏目，确保平台准时上线。（完成）

3、派专人对红网《中医药》频道内容进行日常更新与维护，每月更新资讯不少于125篇。

4、指定专业人员2名，负责对湖南省中医药研究院的信息采集及策划，每月刊发原创资讯不少于10篇。（完成）

5、指定策划人员1名，负责对采购方重大宣传选题进行策划；年度宣传策划不少于6次；重点宣传策划形成专题，一年不少于4个。

（我的师父是国医、八所一中心新媒体宣传、5.12国际护士节、9.10教师节博导、恢复独立建制两周年、科技工作者科技创新团队、全省卫生高层次人才等新媒体作品 完成150%）

6、指定技术人员1名，负责红网《中医药》频道运维安全，及时处理相关问题。（完成）

7、配备美工1名，及时处理红网《中医药》频道相关资讯及其他事项的美编工作。（完成）

8、加强对红网《中医药》频道推广，确保在60天内将平台上升至百度首页；全年平台总流量不低于1000万+。

9、加强对红网《中医药》频道原创资讯的推广。重点资讯在中央主流媒体、省内主流媒体进行推广，合作第一年不少于6篇资讯发布在央媒、60篇资讯在省媒，逐年提升见稿量。

10、一年以内将红网《中医药》频道打造成湖南省中医药研究院主要的外宣名片；三年之内打造成为省内、国内，乃至国际知名的中医药PC端宣传平台。

11、做好PC端舆论服务，弘扬主旋律，传播正能量。

（二）在时刻新闻开辟湖南省中医药研究院主办、红网承办的《中医药》频道。

1、放置时刻新闻首页显要位置。（完成）

2、精心策划页面及栏目，确保平台准时上线。（完成）

3、派专人对时刻新闻《中医药》频道内容进行日常更新与维护，每月更新资讯不少于60篇。（完成）

4、指定技术人员1名，负责时刻新闻《中医药》频道运维安全，及时处理相关问题。（完成）

5、配备美工1名，及时处理时刻新闻《中医药》频道相关资讯及其他事项的美编工作。（完成）

6、通过文图、视频、H5、海报、抖音等新媒体手段丰富移动端的报道方式。全年视频资讯不少于5条，H5资讯不少于3条，海报不少于2条，抖音不少于3条。

视频：葛金文书记做客《红网嘉宾访谈》节目，红网中医药频道上线直播、视频，国医大师孙光荣专访视频，科技大会视频、蒋涤非副省长调研视频、岳麓论坛（直播、专访、主论坛、三大分论坛）、三伏养生视频、马王堆活动书记专访等10余条，完成率200%

海报：八所一中心新媒体宣传（已完成5个）、5.12国际护士节、9.10教师节博导、科技工作者、科技创新团队、全省卫生高层次人才等新媒体作品等10余个。

（H5、抖音未知）

7、原创资讯每篇流量不低于1万+，全年确保8篇以上资讯流量10万+，全年资讯流量不低于700万+。（完成）

8、一年以内将时刻新闻《中医药》频道打造成湖南省中医药研究院主要的外宣名片；三年之内打造成为省内、国内，乃至国际知名的中医药移动端宣传平台。

9、做好移动端舆论服务，弘扬主旋律，传播正能量。

（三）2023年10月底或11月初，在红网演播厅举办红网、时刻新闻《中医药》双频道上线仪式。

- 派遣1名专职人员（硕士研究生学历及以上、具有新闻相关工作两年及以上从业经历，具有较好的文字功底，熟练掌握新媒体编辑技术，提供代表作）常驻湖南省中医药研究院。

- （五）组建精干的5人运维团队（含统筹、采编、技术、美工、策划等人员），联动常驻湖南省中医药研究院的专职人员一起确保红网、时刻新闻《中医药》双频道及内宣平台良好地运行。（完成）

（六）协助湖南省中医药研究院运维官网，优化官网内容，每年官网流量提高30%。（官网新增科普工作室，官网首页大图设计制作。完成）

（七）积极对接湖南省中医药研究院和旗下企事业单位、合作单位，挖掘有价值的信息，并在重要节点予以深度信息采集，合作第一年刊发资讯不少于120篇，逐年提升见稿量。

（八）每年度对湖南省中医药研究院主要负责人进行一次访谈。全年在中央或省级主流媒体发布的领导图文、视频访谈不少于1次，发表文章不少于1次。（葛金文书记在红网接受专访3次，完成率300%）

（九）对每天生产的各类资讯要严把政治关、导向关，对发表的资讯建立“三审”制度，确认无误后，再由专职人员发布。（完成）

（十）供应商为采购方提供1个舆情监测账号，每年度出具舆情整体分析专报。（完成）

（十一）为采购方的信息内容提供安全智能勘误产品，提供2个账号；并安排专业技术人员提供技术培训和定期上门检测维护，每年度技术人员上门服务不少于3次。

（十二）积极配合湖南省中医药研究院完成各项相关工作，包括供应商驻点人员协助采购方运维新媒体等工作。（每日微信编发）

（十三）每年度出具高质量的总结报告和下一年度的工作计划。

（十四）每年度接受业务考核。考核评估达标才能通过验收，通过验收之后湖南省中医药研究院再支付给每年度合作的尾款。